**历城区人大换届选举山东体育学院选区工作安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 完成时间 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 拟工作机构名单,明确任务分工；制定《山东体育学院关于人大代表换届选举工作的实施方案》 | 11月17日前 | 刘蔚 |  |
| 2 | 填报《历城区选民登记名册表》（济南校区在职教职工和学生）/组织上报 | 11月25日前 | 宋昶（教职工）张疆之（学生）/刘蔚 |  |
| 3 | 向校党委会汇报人大代表换届选举有关工作，酝酿提名代表候选人 | 12月1日 | 刘蔚 |  |
| 4 | 张榜公布选民名单（教职工和学生） | 12月2日前 | 刘蔚 |  |
| 5 | 发放选民证 | 待通知 | 邢淑清 |  |
| 6 | 组织召开工作机构人员和各党总支书记（委员）会议布置工作，对代表候选人进行测评/发会议通知、安排会场/宣传报道 | 12月2日 | 刘蔚、丁连元/连增威/任杰 |  |
| 7 | 各总支征求本总支选民对提名候选人的意见 | 12月6日前 | 各党总支书记（委员） |  |
| 8 | 填报《历城区人大代表人选推荐表》、《历城区人大代表人选联合审查表》，根据要求上报系列材料 | 12月5日前 | 刘蔚 |  |
| 9 | 审查填报《人大代表人选情况表》 | 12月5日前 | 宋昶 |  |
| 10 | 负责与代表候选人联系填报《承诺书》，交近3年工作总结等事宜 | 12月5日前 | 刘蔚 |  |
| 11 | 考察代表候选人，形成考察报告系列材料 | 12月5日前 | 丁连元、鹿公臣 |  |
| 12 | 公布提名推荐的代表候选人 | 12月7日前 | 刘蔚 |  |
| 13 | 公布正式代表候选人 | 12月15日前 | 刘蔚 |  |
| 14 | 组织正式代表候选人与选民代表见面 | 12月16日--20日前 | 刘蔚 |  |
| 15 | 起草人大换届选举日安排方案，做好选举日筹备工作 | 12月16日前 | 丁连元 |  |
| 15 | 选举会场的安排、布置、音响等（包括主席台、音响设备等） | 12月21日前 | 连增威 |  |
| 16 | 收选民证发选票/组织签到 | 12月22日 | 邢淑清/于爱丽 |  |
| 17 | 指挥、协调选民依次投票 | 12月22日 | 张疆之 |  |
| 18 | 备票箱，设秘密投票处,组织填委托书，汇总选举结果，填写代表选举报告单 | 12月22日 | 李成杰、宋昶 |  |
| 19 | 根据选举日安排方案，组织本总支范围内的教职工和学生选民参加投票 | 12月22日 | 各总支书记（委员） |  |
| 20 | 组织上报选举结果 | 12月22日 | 刘蔚 |  |
| 21 | 投票现场的宣传报道、摄影、录像及电子屏、校园网、校报的宣传等 | 12月22日 | 任杰 |  |
| 22 | 维持选举会场及场外的秩序等 | 12月22日 | 郑恩亮 |  |
| 23 | 做好正式代表登记表的填报工作/上报 | 12月23日前 | 鹿公臣/刘蔚 |  |
| 24 | 做好选举工作的监督，查处违纪违法行为 | 选举工作全过程 | 何培东、王永青 |  |