山东体育学院关于人大代表换届选举工作的实施方案

（2016年11月17日）

根据《历城区唐冶街道关于人大代表换届选举工作的实施方案》，依照宪法和法律有关规定，结合我校实际，制订本实施方案。

一、任务要求

按照历城区选举委员会的要求和安排，区人民代表大会代表的选举日定于2016年12月22日。根据选举工作安排，需在几个法定日期完成如下任务：

1、2016年12月22日为选举区新一届人大代表的选举日，济南校区的在职教职工和学生要统一到指定投票地点投票，选出学校的区人大代表。

2、学校于选举日的20日以前，即2016年12月2日以前，张榜公布选民名单，并发放选民证。

3、学校于选举日的15日以前，即2016年12月7日以前，公布代表候选人名单。

4、学校于选举日的7日以前，即2016年12月15日以前，公布正式代表候选人名单（按姓名笔画为序排列）。

二、选举工作机构

学校成立人大换届选举工作指导组，组长由原维佳同志担任，副组长由工会、组织部、人事处、纪委、监察处、学生处、办公室、党委宣传部、保卫处的主要负责同志担任，成员由济南校区的各总支书记（委员）和有关部门的副职担任。选举工作指导组下设工作小组，组长由刘蔚担任，副组长由张疆之、李成杰担任。选举工作指导组负责指导本校人大代表的选举工作。

三、具体时间安排

第一阶段：11月14日至11月21日，建立组织，宣传发动。成立选举工作指导组，制定工作方案；对学校人口情况进行全面了解、摸底，搞好宣传发动等工作。

第二阶段：11月22日至12月2日，登记、公布选民名单。依法做好选民登记工作，组织填写《历城区选民登记名册表》（济南校区在职教职工和在校生），力求做到不漏登、不错登、不重登。选民名单应于12月2日前公布。

第三阶段：12月3日至12月22日，推荐和确定候选人，选举代表。按照选举法和地方组织法的有关规定把好推荐关。代表候选人可以党委提名，也可以选民10人以上提名，各总支要征求本总支选民对提名候选人的意见。学校在听取意见、考察谈话、民主测评、查阅档案资料的基础上，形成考察材料。代表候选人名单及基本情况应于12月7日前公布。正式代表候选人的人数应多于应选名额的三分之一至一倍，进行差额选举。正式代表候选人名单应于12月15日前公布。要依法做好介绍代表候选人工作，组织正式代表候选人与选民代表见面。代表候选人应当实事求是介绍本人情况，诚恳回答选民提出的问题，对当选后执行代表职务、履行代表义务作出表态，选举日当天必须停止代表候选人的介绍。

12月22日统一组织选民进行投票选举，选出我校的区新一届人民代表大会代表。要按照选举法的规定组织好选民投票。选举一律采用无记名投票方式进行。委托投票必须严格按照法律的有关规定进行，选民因外出等原因，确实不能返校投票时，要提前办好委托投票证书，经确认同意后，每一选民接受的委托不得超过3人，并按照委托人意愿代为投票。投票结束后，将投票人数和票数加以核对，由监票人签名送选区统一计票。选举结果由区选举委员会依法确定有效后，向社会公布当选代表名单，接受群众监督。

四、工作要求

1、广大选民要自觉增强宪法意识和选举意识，熟悉选举工作时间安排，提前安排好工作学习，积极参加选举，依法依规行使好选举权利。

2、各有关部门要自觉增强责任感，掌握好选举工作的政策规定、程序步骤和工作要求，及早安排、精心组织，严格按重要时间节点推进工作。有关方面要加强对选举工作的全过程监督，严肃查处违纪违法行为，对因履职不力，导致选举工作风气不正、纪律涣散、出现非组织活动的，一律进行严肃问责。